## Tabela_Tarefas1
Nome | Trabalho | Duração | Início | Término | Nível_da_estrutura_de_tópicos
Supley | 418h | 236 dias? | 18 Março 2025 09:00 | 28 Agosto 2025 18:00 | 0
Fase Planejamento | 11h | 4 dias | 18 Março 2025 09:00 | 19 Março 2025 18:00 | 1
Meet - SQUAD PMO | 3h | 0,75 dias | 18 Março 2025 09:00 | 18 Março 2025 12:00 | 2
Analise de escopo | 2h | 1 hr | 18 Março 2025 09:00 | 18 Março 2025 10:00 | 3
Mapeamento de riscos e pontos de atenção | 1h | 1 hr | 18 Março 2025 11:00 | 18 Março 2025 12:00 | 3
Planejamento | 6h | 3 dias | 18 Março 2025 10:00 | 19 Março 2025 15:00 | 2
Definição de metodologia e artefatos | 1h | 0,25 dias | 18 Março 2025 10:00 | 18 Março 2025 11:00 | 3
Montagem de cronograma | 2h | 1 dia | 18 Março 2025 13:00 | 18 Março 2025 17:00 | 3
Mapa de comunicação | 1h | 0,5 dias | 18 Março 2025 17:00 | 19 Março 2025 10:00 | 3
Montagem de material | 2h | 1 dia | 19 Março 2025 10:00 | 19 Março 2025 15:00 | 3
KickOff | 1h | 0,5 dias | 19 Março 2025 15:00 | 19 Março 2025 17:00 | 2
Milistone - Start do projeto | 0h | 0 hrs | 19 Março 2025 17:00 | 19 Março 2025 17:00 | 2
Enviar documentos ao cliente | 1h | 1 hr | 19 Março 2025 17:00 | 19 Março 2025 18:00 | 2
FS 1 | 80h | 28 dias? | 23 Abril 2025 09:00 | 12 Maio 2025 18:00 | 1
Validações de requisitos | 0h | 1 dia? | 23 Abril 2025 09:00 | 23 Abril 2025 14:00 | 2
Acessos ao ambiente | 0h | 1 dia? | 23 Abril 2025 09:00 | 23 Abril 2025 14:00 | 3
Setup - Azure | 80h | 27 dias | 23 Abril 2025 14:00 | 12 Maio 2025 18:00 | 2
Criação do ambiente Azure | 30h | 11 dias | 23 Abril 2025 14:00 | 30 Abril 2025 18:00 | 3
Configuração do ambiente Azure | 20h | 7 dias | 01 Maio 2025 09:00 | 06 Maio 2025 14:00 | 3
Validação de conectividade - Recursos Azure e DataSense OnPremise | 10h | 3 dias | 06 Maio 2025 14:00 | 07 Maio 2025 18:00 | 3
Validação testes e correções de Deploy | 10h | 3 dias | 08 Maio 2025 09:00 | 09 Maio 2025 14:00 | 3
Documentação de entrega da Infraestrutura | 10h | 3 dias | 09 Maio 2025 14:00 | 12 Maio 2025 18:00 | 3
FS 2 | 305h | 141 dias? | 13 Maio 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 14:00 | 1
CBD - Inicial | 70h | 15 dias | 13 Maio 2025 09:00 | 22 Maio 2025 14:00 | 2
Retorno de informações - cliente | 15h | 7 dias | 23 Maio 2025 09:00 | 28 Maio 2025 14:00 | 2
Setup - Data | 50h | 40 dias? | 22 Maio 2025 14:00 | 19 Junho 2025 14:00 | 2
Levantamento de requisitos | 0h | 1 dia? | 22 Maio 2025 14:00 | 22 Maio 2025 18:00 | 3
Analise de requisitos | 0h | 1 dia? | 28 Maio 2025 14:00 | 28 Maio 2025 18:00 | 3
Configuração de conectores com fontes de dados | 10h | 6 dias | 29 Maio 2025 09:00 | 02 Junho 2025 18:00 | 3
Construção de diagrama ER para comportar a estrutura do DW | 20h | 12 dias | 03 Junho 2025 09:00 | 10 Junho 2025 18:00 | 3
Validade do Diagrama - Cliente | 0h | 1 dia? | 11 Junho 2025 09:00 | 11 Junho 2025 14:00 | 3
Criação das tabelas no banco de dados DW | 20h | 12 dias | 11 Junho 2025 14:00 | 19 Junho 2025 14:00 | 3
Desenvolvimento | 140h | 72 dias | 19 Junho 2025 14:00 | 08 Agosto 2025 14:00 | 2
Desenvolvimento de pipelines para extração, processamento e carga de dados (ETL) – 20 tabelas com aproximadamente 50 colunas | 120h | 60 dias | 19 Junho 2025 14:00 | 31 Julho 2025 14:00 | 3
Testes de integração dos pipelines e validação dos dados | 20h | 12 dias | 31 Julho 2025 14:00 | 08 Agosto 2025 14:00 | 3
Deploy | 30h | 14 dias | 08 Agosto 2025 14:00 | 19 Agosto 2025 14:00 | 2
Execução de pipelines para importação de dados históricos | 15h | 7 dias | 08 Agosto 2025 14:00 | 13 Agosto 2025 18:00 | 3
Definição da periodicidade de carga por pipeline orquestrador e criação de agendamento | 15h | 7 dias | 14 Agosto 2025 09:00 | 19 Agosto 2025 14:00 | 3
Milestone - CutOver | 0h | 0 hrs | 19 Agosto 2025 14:00 | 19 Agosto 2025 14:00 | 3
Fase CutOver | 6h | 4 dias | 19 Agosto 2025 14:00 | 21 Agosto 2025 14:00 | 1
Definição e liberação de acessos aos usuários | 6h | 4 dias | 19 Agosto 2025 14:00 | 21 Agosto 2025 14:00 | 2
Fase Encerramento | 16h | 11 dias | 21 Agosto 2025 14:00 | 28 Agosto 2025 18:00 | 1
Documentação de entrega | 14h | 7 dias | 21 Agosto 2025 14:00 | 26 Agosto 2025 18:00 | 2
Entrega do Projeto | 1h | 1 dia | 27 Agosto 2025 14:00 | 27 Agosto 2025 18:00 | 2
Milestone - GoLive | 0h | 0 hrs | 28 Agosto 2025 14:00 | 28 Agosto 2025 14:00 | 2
Handover Suporte (INTERNO) | 1h | 1 dia | 28 Agosto 2025 14:00 | 28 Agosto 2025 18:00 | 2